PLANO DE TRABALHO SUBGRUPO GARIMPO DE SOLUÇÕES E REGISTROS DO GDFAZ  –  2015

| AÇÃO | OBJETIVO | RESULTADO ESPERADO | PREVISÃO DE EXECUÇÃO | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compilação das respostas dos garimpos abertos em 2015 | Sistematizar em um único arquivo de forma prática e fácil de consultar as respostas dos garimpos de 2015 ainda não compilados | Tem as respostas dos Estados em cada garimpo em uma única planilha. | Junho/2015. | Itacelma, Glace e Rogéria |
| Atualizar os arquivos dos garimpos compilados na Comunidade Virtual do GDFAZ (ESAF) | Ter a pasta dos garimpos atualizada na Comunidade do GDFAZ de forma a facilitar a consultas. | Informações dos Estados atualizada na Comunidade Virtual do GDFAZ (ESAF) atualizada. | Junho/2015 | Alexandre |
| Estudar a possibilidade do formulário dos garimpos pelo Google doc’s | Elaborar um formulário prático através da ferramenta Google doc’s de forma a facilitar as respostas dos Estados. | Ter uma forma mais prática e rápida de obter as informações dos Estados através do garimpo. | Julho/2015 | Alexandre |
| Atualizar os registros do GDFAZ com os garimpos realizados | Sistematizar os resultados dos garimpos e atualizar a planilha dos registros do GDFAZ. | Ter os registros do GDFAZ atualizados com os resultados dos garimpos. | Agosto/2015. | Grupo |
| Avaliar formas de disponibilização de alguns dados do garimpo no site do GDFAZ | Divulgar os principais resultados e indicadores dos garimpos do GDFAZ no site de forma a compartilhar os resultados. | Divulgar informações e resultados relevantes produzidos pelo GDFAZ. | Nov/2015 | Grupo |
| Realizar as consultas solicitadas pelos Estados | Possibilitar a troca informações, ações e experiências entre os Estados. | Conhecer as soluções praticadas pelos outros Estados como subsídios para determinados projetos ou ações. | 2015 | Grupo |

| e: | "Alexandre Luiz Bortolini" <AlexandreB@sefaz.rs.gov.br> |
| --- | --- |
| Para: | "agnelo@sefa.pr.gov.br" <agnelo@sefa.pr.gov.br> |
| CC: | "itacelma.simoes@sefaz.ap.gov.br" <itacelma.simoes@sefaz.ap.gov.br>, "glace-vam@sefaz.go.gov.br" <glace-vam@sefaz.go.gov.br>, "rogeriarocha@sefaz.pi.gov.br" <rogeriarocha@sefaz.pi.gov.br> (Menos) |
| Data: | 27/05/2015 16:26 |
| Assunto | ENC: ENC: SUBGRUPO GARIMPO E REGISTROS - SÍNTESE DO TRABALHO REALIZADO |

Carlos,

Conforme lembrança da Itacelma, incluir também:

Na reunião do Grupo garimpo foi definida a divisão de responsabilidade entre os membros do Grupo para monitoramento dos garimpos abertos no ano de 2015, por Estado da Federação:

         Alexandre: RS; SC; PR; SP; RJ; ES; e MG;

         Glace: GO; BA; DF; MS; MT; SE;

         Itacelma: AP; AM; AC; RO; RR; PA; e TO;

         Rogéria: PI; PE; PB; RN; CE; AL; e MA

Abs.

Alexandre.